Приложение № 2 к приказу № \_\_\_ от 12.06.2019

**Дорожная карта**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в ГКОУ РД «ОШИ с. Черняевка» в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 4. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ по школе | Апрель-май |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Анализ кадрового состава Центров  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Март-  Июнь |
| 9. | Наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Поставка оборудования | Май-  Август |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 12. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь  2019 |